Проект «Подвиги отцов – крылья сыновей»

Направлен на: сохранение преемственности поколений, воспитание у детей и подростков уважения к подвигам предков, готовности к служению Отечеству.

Сроки реализации проекта: январь 2021 – май 2022 г.

Проект рассчитан на подростков, членов ДЮОО «Радуга», Юнармии и активную молодёжь Минераловодского городского округа

Обоснование актуальности проекта:

Проблема патриотического воспитания молодежи стоит очень остро! Хотя многие активно включаются в празднование Дня Победы, участвуют в акции «Бессмертный полк», мы редко задумываемся о том, кто пришел на смену тому героическому поколению, кто защищал и защищает геополитические интересы Родины, что значит служить Отечеству и как себя к этому готовить?!

В фильме «Офицеры» звучат слова: «Есть такая профессия – защищать Родину!» Для меня это – не просто громкие слова, это выбор жизненного пути! Я свой выбор сделала - я буду военнослужащей! Это ответственно, сложно, серьезно и почетно!

Я хочу, чтобы как можно больше подростков узнали о своих земляках, почти ровесниках, которые достойно проходят службу в Вооруженных Силах, учатся в военных вузах и осознанно стали в ряды защитников Отечества.

Цель проекта:

Совершенствование патриотического воспитания молодежи, формирование осознанной готовности к защите Отечества через установление тесных связей между старшеклассниками, курсантами и современными военнослужащими

Задачи проекта:

1) Организация регулярного общения между представителями разных поколений защитников Отечества

2) Сбор информации о земляках, выпускниках школ, героически погибших в локальных военных конфликтах, сохранение и увековечивание памяти о погибших  защитниках Отечества разных поколений.

3)Установление регулярных контактов между участниками детских общественных объединений, отрядами Юнармии и выпускниками школ – курсантами военных вузов с целью дружеского общения и обмена опытом.

4) Организация сотрудничества с военкоматом и Советом ветеранов Вооруженных Сил, проведение совместных мероприятий.

Реализация:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Выявление курсантов военных вузов – выпускников школ, сбор информации о них. |  |
| - Подготовка материалов и выпуск боевых листков «Подвиги отцов – крылья сыновей», организация конкурса боевых листков | . Январь 2021 |
| 2. Работа а с архивными документами, поиск сведений о военнослужащих, поиск сведений о местах воинских захоронений. | (в течение проекта) |
| 3. Постоянное участие в уходе за памятниками и воинскими захоронениями, участие в установке и реставрации памятников. | (в течение проекта) |
| 4. Участие во Всероссийской акции «Горсть памяти» по сбору земли с воинских захоронений Минераловодского городского округа и передаче её в Москву для закладывания в гильзах в стены Главного Храма Вооруженных Сил. |  |
| 5. Организация встреч с курсантами во время их отпусков, проведение Уроков мужества «Офицер – профессия героическая!» | Февраль 2021, июль 2021, февраль 2022 |
| 6.Организация встреч с военнослужащими, участие в церемониях вручения наград героям. | (в ходе проекта) |
| 7. Работа по присвоению имен геройски погибших выпускников образовательным учреждениям и детским организациям. | (в ходе проекта) |
| 8.Подготовка и открытие мемориальных плит на школах и в кабинетах детских организаций. | (в ходе проекта) |
| 9. Оформление стендов, посвящённых землякам - военнослужащим, геройски погибшим при исполнении воинского долга  - в школьных музеях,  - в музее ДДТ,  -в военкомате | (февраль – май 2022) |
| 10. Регулярное проведение совместных патриотических мероприятий. Организация патриотических викторин о защитниках Отечества разных времен. | (февраль, май 2021, 2022) |
| 11. Проведение конкурса исследовательских работ «Герои - земляки» | (февраль 2022) |
| 12. Выпуск боевых листков «Подвиги отцов - крылья сыновей», с организацией выставки и конкурса в ДДТ и в военкомате. | Февраль 2022 |
| 13. Регулярный выпуск патриотических листовок и газеты «Лидер» Минераловодской ДЮОО «Радуга» с информацией о ходе реализации проекта. | (Ежеквартально) |
| 14. Организация поездок активистов проекта по воинским частям Ставропольского края. | (май-июнь 2021) |
| 15. Организация экскурсии в Город – Герой Волгоград для активных участников проекта, победителей конкурсов. | (апрель -май 2022) |

Финансовое обоснование проекта

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Грамоты и призы победителям конкурсов и викторин | 5000 |
| 2.Изготовление стендов в музеи Дома творчества и в военкомате | 10000  (2 стенда по 5 тысяч рублей) |
| 3. Выпуск газеты «Лидер» 3 выпуска по 7000 рублей | 21000 |
| 4. Организация экскурсии в Город-Герой Волгоград на 30 человек | 300000 |

Партнеры:

Дом детского творчества г. Минеральные Воды,

Образовательные учреждения Минераловодского городского округа,

Военный комиссариат г. Минеральные Воды и Минераловодского района

Совет ветеранов войны и вооруженных Сил Минераловодского городского округа

Родители участников проекта